[image: image1.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image2.jpg]EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

** %

* X x

* ek

* ok




                                                        

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Poniedziałek, 14 sierpnia 2008 r.
Informacja na temat bieżącej realizacji projektu systemowego "Program Aktywizacji i Wsparcia 
w Gminie Świecie"

 

W maju b.r. odbywała się rekrutacja uczestników do projektu. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej wytypowali osoby spełniające kryteria przystąpienia do projektu, tj.:

osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do jednej lub kilku z poniższych grup:

· osoby  długotrwale bezrobotne

· osoby nieaktywne zawodowo z powodu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

· osoby  niepełnosprawne

· osoby bezdomne

· osoby uzależnione od alkoholu, poddające się procesowi leczenia lub w okresie jednego roku od jego ukończenia

w szczególności bez kwalifikacji zawodowych, które wyraziły chęć uczestnictwa oraz które w opinii pracownika socjalnego rokują pozytywne ukończenie projektu. Rekrutacja została zakończona podpisaniem kontraktu socjalnego.
W przypadku niedotrzymania  postanowień kontraktu socjalnego ( nieuzasadniona rezygnacja z uczestnictwa w projekcie ) zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osoba taka będzie miała wstrzymaną pomoc finansową.
Z 51 wytypowanych osób 9 zrezygnowało z uczestnictwa, z tego 3 osoby z powodu podjęcia pracy, 2 osoby bez uzasadnienia, tym samym została wstrzymana pomoc.
Na ich miejsce wytypowano kolejne osoby.
Wszystkie osoby zostały skierowane do Klubu Integracji Społecznej, z tego 8 osób wykonuje również prace społecznie użyteczne na terenie Gminy.
Od 2 czerwca rozpoczęły się zajęcia z aktywnej integracji w Klubie Integracji Społecznej, które odbywają się w trzech grupach warsztatowych prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego, pedagoga i terapeutę uzależnień:
- zajęcia z zakresu reintegracji społecznej mają na celu nabycie przez uczestników umiejętności pracy w zespole; zwiększenie komunikatywności u uczestników zajęć; odbudowanie umiejętności uczestnictwa w życiu lokalnym; odbudowanie umiejętności pełnienia ról społecznych w najbliższym otoczeniu; uświadomienie uczestnikom znaczenia rodziny w funkcjonowaniu środowiska lokalnego;
- zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego mają na celu dostarczenie uczestnikom projektu wiedzy dotyczącej poruszania się i funkcjonowania na otwartym rynku pracy; umożliwienie rozwoju umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w zespole; nabycie umiejętności wskazywania własnych mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń związanych z poszukiwaniem zatrudnienia;
- zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego mają na celu wzmocnienie pozycji rodziny, przedstawienia relacji w jaki sposób ludzie spostrzegają innych, kontaktują się ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałują; udzielenie wsparcia osobom współuzależnionym i uzależnionym od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz poprawa jakości ich funkcjonowania w środowisku domowym i rodzinnym;
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych w celu podstawowej edukacji w dziedzinie społecznych aspektów choroby alkoholowej i nadużywania narkotyków; zapoznanie się zagrożeniami wynikającymi z nadużywania środków psychoaktywnych; uświadomienie roli alkoholu i innych narkotyków w powstawaniu problemów w życiu osobistym i rodzinnym; kształtowanie przekonania o trzeźwym stylu życia. 
Obecnie w projekcie uczestniczą 34 kobiety i 2 mężczyzn,
w tym 14 osób dojeżdża z terenów wiejskich, dojazdy finansowane są w ramach projektu.
Co dwa tygodnie odbywają się spotkania pracowników socjalnych z uczestnikami projektu, w celu oceny bieżącej realizacji kontraktu socjalnego oraz modyfikowania go. W ramach pracy socjalnej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej współdziałają z uczestnikami projektu przy rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych i bytowych. Uczestniczki, które są nieaktywne zawodowo z powodu opieki nad dzieckiem otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe w celu opłacenia pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Warsztaty aktywnej integracji w Klubie Integracji Społecznej będą trwały do końca sierpnia, w tym czasie będą również organizowane spotkania i wyjazdy integracyjne uczestników z rodzinami.
